Информационно-аналитическая справка о результатах

работы РИП

за 1 квартал 2024 года

- Задачи деятельности в отчетном периоде

Разработка учебно – методической документации для обеспечения вариативности образовательных программ.

2. Основные результаты деятельности в отчетном периоде

По итогам реализации проекта за отчетный период получены следующие результаты:

- созданы условия для разработки учебно – планирующей документации,

(создана рабочая группа, определены обязанности участников);

- 22.02.2024 г. состоялось областное заседание методической комиссии в рамках работы региональной инновационной площадки «Обеспечение вариативности образовательных программ под запросы работодателей»
Тема: «Современные подходы и требования к разработке учебно-методического комплекса в сфере профессионального образования»;

- 14.03.2024 г. состоялось заседание рабочей группы по разработке Профессионального модуля части ОПОП. В результате заседания утвержден макет профессиональной программы и определены основные направления содержания и распределены задачи для каждого участника рабочей группы;

- 18.03.2024, 3.04.2024 и 9.04.2024 прошли встречи с руководством санатория «Золотой колос» и гостиницы Ибис, в ходе которых обсуждались вопросы содержания Профессионального модуля вариативной части ОПОП 43.02.16 Туризм и гостеприимство;

- 10.04.2024 г. состоялось заседание рабочей группы по разработке Профессионального модуля части ОПОП, на котором каждый участник рабочей группы представил на обсуждение наработанный материал;

- 23 апреля 2024 г. центр развития профессионального образования ГАУ ДПО  ЯО «Институт развития образования» на базе ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа провел семинар-практикум «Условия формирования универсальных компетенций и личностных качеств (soft skills) студентов СПО».

В работе семинара приняли участие Краюхина Анастасия Михайловна

- На сегодняшний день программа Профессионального модуля вариативной части ОПОП 43.02.16 Туризм и гостеприимство в стадии разработки.

3. Достижение результатов реализации проекта (программы) за отчетный период

Запланированные результаты на отчетный период достигнуты в полном объеме.

Необходимо в кратчайшие сроки осуществить полное их отражение на сайте колледжа.