План-отчет о деятельности региональной инновационной площадки

2023 год

| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Отчет о выполнении Ссылка на материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I квартал |
| 1 | Создание условий для реализации ИП: нормативные, ресурсные, информационные | Разработка локальных нормативных актов: - приказ, регламентирующий организацию работы участников РИП: права, обязанности, ответственность - о создании рабочей группы - об утверждении Положения о деятельности региональной инновационной площадки | 1.02. -12.02.2023 | Приказ, регламентирующий организацию работы участников РИП: права, обязанности, ответственность | ЯКГиСС Документы (yar.ru) |
|  |  | Создание страницы «Инновационная деятельность» на сайте организации | 1.02. -12.02.2023 | Страница «Инновационная деятельность» на сайте организации, включающая разделы: | ЯКГиСС О проекте (yar.ru) |
| 2. | Мероприятия по реализации проекта |  |  |  |  |
|  | Разработка и создание методических и кадровых условий реализации проекта. Создание организационной модели сетевого взаимодействия ПОО с предприятиями гостиничного сервиса, государственными органами, другими образовательными организациями | - подбор кадров по направлениям реализации проекта - информирование о целях, задачах и содержании проекта - создание совета по реализации проекта с представительством всех организаций участников проекта - разработка совместного плана мероприятий - анализ действующих нормативных документов и методических материалов | Январь-февраль 2023 | Сформирована команда Согласован совместный план мероприятий Подготовлены рекомендации по реализации проекта |  |
|  | Проработка и создание нормативных условий реализации проекта | - разработка положения о порядке работы региональной инновационной площадки по обеспечению вариативности образовательных программ под запросы работодателей - разработка проекта договора о сотрудничестве с партнёрами - заключение договоров с партнерами | Февраль-март 2023 | Разработано положение Разработан проект договора о сотрудничестве Заключены договора о сотрудничестве |  |
|  | II квартал |
|  | Контроль за реализацией деятельности РИП | Анализ деятельности РИП за 1 квартал. Подготовка отчета и аналитической справки | 10-15.04.2023 | Отчет за 1 квартал Аналитическая справка за 1 квартал | ЯКГиСС Планы-отчеты (yar.ru) |
|  | Разработка алгоритма мониторинга кадровых потребностей для сферы гостиничного сервиса Ярославской области | - разработка анкеты – опросника для выявления потребностей работодателей; - организация круглого стола «Представление промежуточных результатов проекта» - размещение информации о реализации проекта на сайте организации – разработчика - встреча рабочей группы проекта - проведение круглого стола с участниками рабочей группы по обсуждению актуальных вопросов их взаимодействия с ПОО | Апрель-май 2023 | Разработана анкета-опросник Создано методическое обеспечение реализации проекта в ПОО Ярославской области Промежуточные результаты проекта представлены на 1 региональном мероприятии Проведен круглый стол по вопросам взаимодействия с предприятиями индустрии гостеприимства Разработан алгоритм мониторинга кадровых потребностей |  |
|  | Проведение мониторинга кадровых потребностей | - проведение мониторинга кадровых потребностей | Июнь 2023 | Проведен мониторинг кадровых потребностей |  |
|  | III квартал |
|  | Контроль за реализацией деятельности РИП | Анализ деятельности РИП за 11 квартал. Подготовка отчета и аналитической справки | 10-15.07.2023 | Отчет за II квартал Аналитическая справка за II квартал | ЯКГиСС Планы-отчеты (yar.ru) |
|  | Проведение мониторинга кадровых потребностей | -- встреча рабочей группы для подготовки аналитической справки по мониторингу кадровых потребностей | август 2023 | Подготовлена аналитическая справка по мониторингу кадровых потребностей |  |
|  | IV квартал |
|  | Контроль за реализацией деятельности РИП | Анализ деятельности РИП за III квартал. Подготовка отчета и аналитической справки | 15.10.2023 | Отчет за III квартал Аналитическая справка за III квартал | ЯКГиСС Планы-отчеты (yar.ru) |
|  | Разработка механизмов отбора содержания образования на основе изучения функционалов работников гостиничного сервиса в целях проектирования учебно – программной документации | - проведение семинаров с участниками базовой площадки по обсуждению актуальных вопросов их взаимодействия с ПОО и предприятиями индустрии гостеприимства; - разработка механизмов отбора содержания образования | Октябрь-декабрь 2023 | Проведены семинары – совещания Разработан механизм отбора содержания образования |  |
|  | Контроль за реализацией деятельности РИП и достижение показателей результативности | Анализ деятельности РИП Подготовка отчета о деятельности РИП за 2023 год и перспективы на 2024 год | 20-26 декабря 2023 г. | Отчет о деятельности РИП за 2023 год и перспективы на 2024 год |  |

И.о. директора													А.В. Шитов